2021年度质量基础及质量安全监管项目绩效自评表

单位名称：湖北省计量测试技术研究院及分院	填报日期：2022年04月08日

| 项目名称 |  | 质量基础及质量安全监管 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湖北省市场监督管理局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 湖北省计量测试技术研究院及分院 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2,321.02 | 1,954.92 |  | 84.23% | 16.84 |  |  |
| 年度绩效目标1-计量器具专项项目 （15分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值 （B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （13分） | 数量指标（2分） | 完成印刷数量（2分） |  |  | 60万张 | 58万张 |  | 1.93 |
|  |  | 质量指标（9分） | 采购物资合格率（2分） |  |  | 96%以上 | 98% |  | 2.00 |
|  |  |  | 印刷合格率（3分） |  |  | 97%以上 | 99% |  | 3.00 |
|  |  |  | 合同审查率（2分） |  |  | 98% | 100% |  | 2.00 |
|  |  |  | 强制检定证书差错率（2分） |  |  | <0.03% | ≤0.03% |  | 1.99 |
|  |  | 时效指标（2分） | 完检周期（2分） |  |  | ≤8个工作日 | ≤8个工作日 |  | 2.00 |
|  | 效益指标（2 分） | 经济指标（2分） | 财政资金预算执行率（2分） |  |  | 96% | 98.93% |  | 2.00 |
| 年度绩效目标2-湖北省重点用能单位能耗在线监测系统省平台2021年运维服务技术研究与碳排放专项项目 （17分） | 产出指标 （11分） | 数量指标（2分） | 收入（2分） |  |  | 90万元 | 81万元 |  | 1.80 |
|  |  | 质量指标（4分） | 报告差错率（2分） |  |  | 0.5%以内 | 0.5%以内 |  | 1.00（因指标设置不合理， 扣1分） |
|  |  |  | 工作差错率（2分） |  |  | 0.5%以内 | 0.5%以内 |  | 1.00（因指标设置不合理， 扣1分） |
|  |  | 时效指标（5分） | 按时完成率（2分） |  |  | 100% | 100% |  | 2.00 |
|  |  |  | 每年按工作计划和实施方案执行率 （3分） |  |  | 100% | 100% |  | 3.00 |
|  | 效益指标（4 分） | 经济指标（2分） | 促进节能减排（2分） |  |  | 经济发展 | 提高企业节能降碳意识，走绿色发展道 路，促进经济 健康发展 |  | 2.00 |
|  |  | 社会效益指标（2分） | 计量监测能力提升度（2分） |  |  | 较上年提升 | 较上年提升 |  | 2.00 |
|  | 满意度指标 （2分） | 社会指标（2分） | 客户满意率（2分） |  |  | 98% | 100% |  | 2.00 |
| 年度绩效目标3-鄂州分院计量检定与市场监查项目（10 分） | 产出指标（6 分） | 数量指标（4分） | 设备购置完成率（2分） |  |  | 12台/套 | 12台/套 |  | 2.00 |
|  |  |  | 计量检定完成率（2分） |  |  | 5.1万台 | 10.2万台 |  | 2.00 |
|  |  | 质量指标（2分） | 计量证书差错率（2分） |  |  | ﹤0.03% | ﹤0.03% |  | 2.00 |
|  | 效益指标（2 分） | 社会效益指标（2分） | 计量水平达到指标（2分） |  |  | 80个计量标准 | 79个计量标准 |  | 1.98 |
|  | 满意度指标 （2分） | 服务对象满意度（2分） | 计量对象满意度（2分） |  |  | ≧99% | ≧99% |  | 2.00 |
| 年度绩效 |  | 数量指标（2分） | 计量器具检测量（2分） |  |  | 6.5万 | 4.41万 |  | 1.36 |

| 目标4-随 州分院计量检定与市场监查项目（8 分） | 产出指标（6 分） | 质量指标（2分） | 证书差错率（2分） | ＜0.03% | 0% | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标（2分） | 完检及时率（2分） | ≥98% | 99.28% | 2.00 |
|  | 满意度指标 （2分） | 满意度指标（2分） | 服务对象满意度（2分） | ≧90% | 100% | 2.00 |
| 年度绩效目标5-潜江分院计量检定与市场监查项目（10 分） | 产出指标（8 分） | 数量指标（4分） | 自有设备送检率（2分） | 229台 | 247台 | 2.00 |
|  |  |  | 检定检测业务工作完成量（2分） | 6.5万 | 5.96万 | 1.83 |
|  |  | 质量指标（4分） | 检测证书差错率（2分） | <0.05% | 0.03% | 2.00 |
|  |  |  | 能力建设提升完成率（2分） | 10项 | 6项 | 1.20 |
|  | 满意度指标 （2分） | 服务对象满意度指标（2分） | 服务对象满意度（2分） | ≧80% | 100% | 2.00 |
| 年度绩效目标6-荆州分院计量检定与市场监查项目（10 分） | 产出指标（6 分） | 数量指标（4分） | 计量检定完成率（2分） | 95% | 100% | 2.00 |
|  |  |  | 设备购置完成率（2分） | 90% | 91% | 2.00 |
|  |  | 质量指标（2分） | 检测证书差错率（2分） | <0.03% | <0.03% | 2.00 |
|  | 效益指标（2 分） | 社会效益指标（2分） | 计量水平提高度（2分） | 8个标准 | 6个标准 | 1.50 |
|  | 满意度指标 （2分） | 满意度指标（2分） | 计量对象满意度（2分） | 90% | 95% | 2.00 |
| 年度绩效目标7-荆门分院计量检定与市场监查项目（10 分） | 产出指标（5 分） | 数量指标（2分） | 强制检定计量器具的台数（1分） | 12万台 | 12.9182万台 | 1.00 |
|  |  |  | 出具证书数量（1分） | 12万份 | 12.9182万台 | 1.00 |
|  |  | 质量指标（1分） | 证书差错率（1分） | <1% | <1% | 1.00 |
|  |  | 时效指标（1分） | 检定周期（1分） | ＜10个工作日 | ≤7个工作日 | 1.00 |
|  |  | 成本指标（1分） | 检定成本（如：标气、标液、等） （1分） | 85% | 85% | 1.00 |
|  | 效益指标（3 分） | 社会效益指标（2分） | 保证量值准确（1分） | 95% | 95% | 1.00 |
|  |  |  | 促进节能减排（1分） | 90% | 95% | 1.00 |
|  |  | 可持续影响指标（1分） | 民生计量（1分） | 覆盖率100% | 覆盖率100% | 1.00 |
|  | 满意度指标 （2分） | 满意度指标（1分） | 干部职工满意率（1分） | 100% | 100% | 1.00 |
|  |  | 服务对象满意度指标（1分） | 计量投诉（1分） | 全年无投诉 | 全年无投诉 | 1.00 |
| 总分 | 92.43 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | - 预算执行率不高。原因系年度绩效目标2-湖北省重点用能单位能耗在线监测系统省平台 2021年运维服务技术研究与碳排放专项项目中部分预算资金未到位 ，建议下年度合理安排年度预算。 - 指标设置不合理。一是三级指标设置不恰当：年度绩效目标3中产出指标-数量指标“设备购置完成率”、“计量 检定完成率”对应年初目标值“12台/套”、“5.1万台”；年度绩效目标5中产出指标-数量指标“自有设备送检率 ”对应年初目标值“229台”；产出指标-质量指标“能力建设提升完成率”对应年初目标值“10项”。二是绩效指 标的二级指标、三级指标、年初目标值设置不规范，不符合指标设置要求：年度绩效目标2效益指标-经济指标中“ 促进节能减排”对应年初目标值为“经济发展”；效益指标-经济指标“计量水平达到指标”对应年初目标值为“80 个计量标准”；年度绩效目标6中效益指标-经济指标“计量水平提高度”对应年初目标值为“8个标准”；年度绩效 目标7效益指标-社会效益指标“促进节能减排”对应年初目标值为“90%”。三是指标设置考核意义不大，例如年度 绩效目标1中效益指标-经济指标“财政资金预算执行率”，建议下年度删除。四是指标设置指向重复：年度绩效目 标2中，“产出指标-质量指标-报告差错率”和“产出指标-质量指标-工作差错率”实际考核的工作内容及对象一 致，均为湖北省计量测试技术研究院编制的重能耗企业 2020年度碳排放核查报告的差错率，建议下年度删除一项指标。 - 指标值设置过低，与实际完成值相差过大。例如年度绩效目标3产出指标-数量指标“计量检定完成率”年初目标 值为5.1万台，实际完成10.2万台。 |  |  |  |  |

改进措施及结果应用方案

- 绩效指标设置应合理且规范，指标设置应符合相关匹配，绩效指标要与绩效目标密切相关，前后呼应。建议将建 议将年度绩效目标2：效益指标-经济指标中“促进节能减排”中的指标调整为“效益指标-生态效益”，年初目标值 “经济发展”调整为“促进”；将年度绩效目标3中的效益指标-经济指标“计量水平达到指标”的指标调整为“产  出指标-质量指标-达标计量标准数量”；产出指标-数量指标“设备购置完成率”、“计量检定完成率”调整为“设 备购置台套数”“计量检定台数”。将年度绩效目标5中产出指标-数量指标“自有设备送检率”、产出指标-质量指 标“能力建设提升完成率”中的三级指标调整为“自有设备送检台数”、“能力建设提升达标率”。将年度绩效目  标6中效益指标-经济指标“计量水平提高度”的年初目标值“8个标准”，调整为“达到8个标准”。将年度绩效目 标7中的效益指标-社会效益指标“促进节能减排”的指标调整为“效益指标-生态效益”，年初目标值调整为“促进 ”。

- 编制绩效指标值，建议相关部门在下一年度绩效指标设定时，结合各地实际情况，充分考虑实际工作要求，调整 绩效指标的指标值，既不能设置过高不切合实际工作，也不能设置过低到达不到指导和激励作用，以提高项目绩效 管理水平。

- 针对预算执行率低的问题，建议相关单位分析资金结余原因，今后年度及时衔接地方财政落实资金指标下达 ，尽早确定资金使用计划并采取切实措施加快预算执行 ，提高资金使用效益。

2021年度省级基本建设投资项目绩效自评表

单位名称：湖北省计量测试技术研究院	填报日期：2022年04月22日

| 项目名称 |  | 省级基本建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湖北省市场监督管理局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 湖北省计量测试技术研究院 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 R 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 5,715.48 | 5,576.20 |  | 97.56% | 19.51 |  |  |
| 年度绩效目标1-省流量计量检定校准实验室项目建设经费项目 （50分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） |  | 得分 |
|  | 产出指标(30分） | 数量指标（10 分） | 基建工程完工率（10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 质量指标（10 分） | 阶段验收合格率（10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 质量指标（10 分） | 工程采购合规性（10分） |  |  | 合规 | 合规 |  | 10 |
|  | 效益指标 （20分） | 社会效益（10 分） | 检测领域实际覆盖率 （10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 社会效益（10 分） | 向社会提供准确的检测数据 （10分） |  |  | 数据准确 | 数据准确 |  | 10 |
| 年度绩效目标2-中南大区计量恒温恒湿实验室项目（30 分） | 产出指标 （30分） | 数量指标（10 分） | 基建工程完工率（10分） |  |  | 83% | 66% |  | 7.95 |
|  |  | 质量指标（10 分） | 阶段验收合格率（10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 质量指标（10 分） | 工程采购合规性（10分） |  |  | 合规 | 合规 |  | 10 |
| 总分 | 97.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 年度绩效目标2：中南恒温恒湿项目地质岩层复杂，建管单位要求增加专家论证以及桩的检测；2021年6月，受中建三局工地疫情影响停工数月，导致基建工程完工率未达年初目标值；“产出指标-质量指标-工程采购合规性”，据了解，2020年度已完成前期咨 询服务、勘察与设计、代建服务、造价咨询服务、树木移栽及绿化、监理服务、EPC工程总承包、工程检测服务、水土保持共计9项的政府采购的公开招标，2021年度没有招采行为，经协商本次评价考核政府采购合同执行情况，建议下年度根据实际情况修改。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，对绩效指标名称进一步完善，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、 讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。 |  |  |  |  |  |  |  |