2021年度质量基础项目自评表

单位名称：湖北省计量测试技术研究院鄂州分院      填报日期：2022年4月14日

| 项目名称 |  | 计量检定及市场监查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湖北省计量测试技术研究院 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 湖北省计量测试技术研究院鄂州分院 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情 况 (万元) (20分) |  |  | 预算数 (A) | 执行数 (B) |  | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |  |  |
|  |  | 年度财政 资金总额 | 125.8 | 125.29 |  | 99.6% | 19.92 |  |  |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |  | 得分 |
|  | 产出 指标 | 质量指标 | 计量证书差错率 |  |  | ﹤ 0.03% | ﹤ 0.03% |  | 10 |
|  |  | 数量指标 | 设备购置完成率 |  |  | 12台/套 | 12台/套 |  | 20 |
|  |  | 数量指标 | 计量检定完成率 |  |  | 5.1万台 | 10.2万台 |  | 20 |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 计量水平达到指标 |  |  | 80个计量标准 | 79个计量标准 |  | 19.75 |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度 | 计量对象满意度 |  |  | ≧99% | ≧99% |  | 10 |
| 总分 | 99.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 计量检定完成数超出年初目标是由于2021年本地区燃气表更新换代，导致 计量检定数增加5万台。计量水平未达到年初目标是检衡车标准考核滞后，证书签发在2022年1月份。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方 案 |  | 以后制定目标值需考虑突发因数。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转) ，执行数为资金 使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定 量指标计分原则：正向指标 (即目标值为≥X,得分=权重*B/A) ，反向指标 (即目标值为≤X，得 分=权重*A/B) ，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%) 、80-50% (含50%) 、50-0%合 理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。